扬州市古城小秦淮河保护更新二期-漆器二厂及周边正式用电工程

# 招标文件

# 招标人：扬州古城历史文化保护建设有限公司

# 招标代理机构：江苏唯诚建设咨询有限公司

发放时间：2024年5月30日

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	4

第三章 评标办法和标准	20

第四章 合同主要条款	22

第五章 技术规范及要求	35

第六章 投标文件（格式）	36

# 第一章 招标公告

小秦淮河保护更新二期-漆器二厂及其周边

正式用电工程招标公告

1. 招标条件

小秦淮河保护更新二期工程业主为扬州古城历史文化保护建设有限公司，建设资金为自筹，项目出资比例为100%，招标人为扬州古城历史文化保护建设有限公司，招标代理机构为江苏唯诚建设咨询有限公司，项目已具备招标条件，现对小秦淮河保护更新二期-漆器二厂及其周边正式用电工程进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：小秦淮河保护更新二期-漆器二厂及其周边正式用电工程

2.2项目地点：扬州市，北起盐阜路，南至文昌中路，东起天宁门街—北柳巷沿线，西至石灰巷—十巷、九巷沿线。

2.3计划工期：45日历天。

2.4招标范围：小秦淮河保护更新二期-漆器二厂及其周边等三个节点正式用电、杆线下地等工程量清单范围内的所有施工内容。

2.5质量标准：合格，符合国家现行相关规范的要求。

2.6招标控制价：157.98万元。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，具备电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质，且同时具有承装电力设施许可证五级及以上和承试电力设施许可证五级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证。

3.2投标人拟派项目负责人须具备机电专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且满足下列条件：1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括：a.同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；b.将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）；2）项目负责人无在建工程。

3.3投标人须提供为授权委托人及拟派项目负责人缴纳近3个月养老保险（提供社保部门出具的2024年2月至2024年4月在职职工养老保险的证明材料；采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件）。

3.4本项目不接受联合体投标。

4. 获取招标文件文件

4.1招标公告发布平台：“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”网站

4.2招标文件获取时间：2024年5月30日至2024年6月6日。

4.3招标文件获取：如潜在投标人有意向参加投标，请授权委托人于2024年5月30日至2024年6月6日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00，携带加盖公章的单位营业执照、授权委托书（格式自拟，需包含邮箱、联系电话）至招标代理机构，现场获取招标文件。联系人：刘书玲；联系电话：0514-87880356，逾期不再受理。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”网站发布的信息或更正公告。

5. 投标截止时间

5.1 投标截止时间：2024年6月20日14时30分。

5.2开标地点：江苏唯诚建设咨询有限公司商城国际大厦19F开标室。

5.3逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6.资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查。

- 评标方法

采用综合评估法。

- 信息发布媒介

本招标项目招标公告、中标结果公示等全部招标有关信息发布媒介：“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”网站。

- 联系方式

招标单位：扬州古城历史文化保护建设有限公司

联系人：高先生

招标代理机构：江苏唯诚建设咨询有限公司

地址：扬州市维扬路106#，商城国际大厦19F1910

联系人：刘书玲

电话： 0514-87880356

招标人：扬州古城历史文化保护建设有限公司

招标代理机构：江苏唯诚建设咨询有限公司

2024 年5月30日

# 第二章 投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：扬州古城历史文化保护建设有限公司 联系人：高先生 |
| 2 | 招标代理机构 | 招标代理机构：江苏唯诚建设咨询有限公司 联系人：刘书玲 电话：0514-87880356 地址：扬州市维扬路106号，商城国际大厦19F |
| 3 | 招标项目名称 | 小秦淮河保护更新二期-漆器二厂及其周边正式用电工程 |
| 4 | 资金来源和落实情况 | 自筹，已落实 |
| 5 | 建设地点 | 见招标公告 |
| 6 | 建设规模 | 见招标公告 |
| 7 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 8 | 计划开工日期 | 本工程计划于2024年6月开工 |
| 9 | 服务周期 | 见招标公告 |
| 10 | 质量要求 | 合格，符合国家现行相关规范的要求 |
| 11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见招标公告 |
| 12 | 踏勘现场和标前会时间地点 | - 招标人不组织投标人踏勘现场，投标人应自行到现场踏勘，充分了解现场场地、周边环境、招标范围、质量要求、工期要求、工艺要求、工作界面、道路装卸限制，现场水源、电源情况，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。 2、投标人因根据情况和有关要求判断场地情况，如不能完全满足工程建设需求的应自行采取必要措施，上述因素投标人应充分考虑，任何因误解场地情况导致的费用索赔招标人不予接受。投标人踏勘现场发生的费用自理。 |
| 13 | 招标文件的澄清 | 本次招标不举行集中答疑 投标人提出问题的截止时间:2024年6月7日11：00 方式：发至邮箱 310491687@qq.com 招标人书面澄清的时间：2024年6月7日 17：00 招标人发送澄清的方式：书面方式回复 |
| 14 | 最高限价 | 157.98万元，投标报价高于最高限价的作为废标处理。 |
| 16 | 投标有效期 | 投标截止日后45日内有效 |
| 17 | 投标文件组成 | 第一部分资格证明文件 （一） （1）资格审查申请书； （2） 针对本工程的授权委托书原件； （3）申请资格审查人简介； （4）项目负责人近两年已完成工程、在建工程情况； （5）承诺书（无在建工程、材料真实性）。 （二） （1）企业法人营业执照； （2）企业资质证书； （3）注册建造师执业证书及安全生产考核合格证（B证）； （4）企业安全生产许可证； （5）由社保部门出具的投标人为授权委托人及投标报名项目经理缴纳的2024年2月至2024年4月养老保险费用的证明材料；注：以上资料提供复印件加盖投标单位公章。 第二部分商务文件 （1）投标函； （2）投标函附表； （3）投标报价书； （4）企业业绩证明材料； （5）投标人认为需要提供的其他证明材料。 第三部分技术方案 |
| 18 | 投标文件份数 | 1、投标文件份数：正本一份，副本四份。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 2、装订要求：采用用 A4 纸编制。投标文件的正本和副本应采用胶装方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 |
| 19 | 投标保证金的递交 | 本次招标不收取投标保证金 |
| 20 | 投标截止时间 | 2024年6月20日14时30分 |
| 21 | 投标文件递交地点 | 江苏唯诚建设咨询有限公司开标室（扬州市维扬路106号，商城国际大厦19F） |
| 23 | 开标会时间 | 同投标截止时间 |
| 24 | 开标 | 开标会由招标人或招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，投标人法定代表人或者授权代表未出席开标会的，视为其认同开标结果。 |
| 25 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 26 | 是否授权评委会确定中标人 | 否：推荐中标人候选人人数：3名 |
| 27 | 分包 | ☑ 允许，分包内容要求：本工程渣土外运须发包给具备《道路运输经营许可证》且符合扬州关于渣土运输管理有关规定的渣土运输企业。 |
| 28 | 合同结算方式 | 固定单价合同 |
| 29 | 费用支付 | 工程竣工验收合格且完成送电付至合同价（扣除暂列金额及其规费税金）的70%，终审完成后付至终审价的97%，剩余款项（不计息）待缺陷责任期满甲乙双方无争议后付清。 |
| 30 | 履约保证金 | ☑否 履约保证金的形式：/ 履约保证金的金额：/ |
| 31 | 其他 | 下文中与”前附表”内容不一致的，以”前附表”为准； |
| 32 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标。

1.1项目名称:见投标人须知前附表。

1.2建设地点：见投标人须知前附表。

1.3招标范围：见投标人须知前附表。

1.4工期要求：见投标人须知前附表。

1.5质量要求：见投标人须知前附表。

1.6资金来源及落实情况：见投标人须知前附表

1.7招标方式：见投标人须知前附表。

1.8承包方式：见投标人须知前附表。

1.9 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.9.1投标人必须具有独立法人资格。

1.9.2投标项目经理无在手工程，项目经理未经招标人书面同意不得更换。

2、投标费用

2.1招标文件售出后，概不退还。

2.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。专家评审费由中标单位支付（按实结算）。

3、本工程不接受联合体投标。

4 、本次不缴纳投标保证金

二、资格审查要求

5、资格审查

5.1、投标申请人所提交的资格审查文件有下列情况之一的，将作为符合性检查未通过而不予评审：

1）未按资格审查文件规定在资格审查申请书相应位置加盖法人印章或法定代表人未签字，或授权代理人的签字式样与授权书上的签字明显不符的。

2）资格审查申请文件（不含申请人的附加说明、证明材料）未按规定的格式、内容和要求编制的，或字迹潦草、模糊无法辨认的。

3）资格审查申请文件中的授权书不是原件的。

4）申请人的资格不满足公告和招标文件要求的。

5）申请人采用多种形式，对本工程递交二份或多份资格审查文件，并在递交资格审查文件时间截止时仍不加以说明的。

6）未提供社保部门出具的2024年2月至2024年4月投标人为授权委托人、项目负责人缴纳在职职工养老保险的证明材料的。

7）未承诺项目负责人（建造师）无在建工程的。

8）资审材料复印件未加盖公章的。

9）未对投标文件作出真实性承诺的。

10）未按要求交纳投标保证金的。

5.2、投标申请人资格审查合格条件

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业及项目负责人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）企业资质和项目负责人资格满足招标文件要求；

（5）资格审查申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

（6）项目负责人必须满足下列条件：

a.项目负责人是非变更后无在建工程的。

b.项目负责人是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的。

c.项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况；

（7）提供社保部门出具的2024年2月至2024年4月投标人为授权委托人、投标项目负责人缴纳在职职工养老保险的证明材料的（已取消书面证明采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件规定）；

（8）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（9）符合法律法规规定的其他条件。

5.3、本工程不允许转包和违法分包。

5.4、资质审查需提交的资料：

（一） （1）资格审查申请书；

（2） 针对本工程的授权委托书原件；

（3）申请资格审查人简介；

（4）项目负责人近两年已完成工程、在建工程情况；

（5）承诺书（无在建工程、材料真实性）。

（二） （1）企业法人营业执照；

（2）企业资质证书；

（3）注册建造师执业证书及安全生产考核合格证（B证）；

（4）企业安全生产许可证；

（5）由社保部门出具的投标人为授权委托人及投标报名项目经理缴纳的2024年2月至2024年4月养老保险费用的证明材料；

以上资料提供复印件加盖投标单位公章。

5.5资格审查文件作为投标文件的一部分，应随同其他投标文件在规定时间送达。

5.6资格审查合格超过3家，所有资格审查合格的投标人将进入开标环节。若资格审查合格单位不满3家招标人将依法重新招标。

三、招  标  文  件

6、招标文件的内容

6.1招标文件包括以下文件：

1、投标人须知；

2、评标标准与办法；

3、合同主要条款；

4、工程量清单；

5、图纸和其他资料；

6、技术规范及要求；

7、投标文件格式；

8、所有投标期间发出的补充通知。

6.2投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。

7、投标预备会

7.1招标人将不召开投标预备会，各投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

7.2 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

8、招标文件的澄清

8.1投标人在收到招标文件应仔细阅读和检查招标文件的全部内容， 如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。

8.2招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以电子邮件形式提交招标人予以澄清。

8.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，向所有投标人公示。如果招标人在检查投标人提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和（或）修改，或者招标人根据投标人所提问题对工程量清单进行了补充和（或）修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单（包括招标人已作的补充和（或）修改）进行投标报价。

在投标截止前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

9、招标控制价

9.1招标控制价编制依据

招标控制价的编制执行国家清单计价规范，消耗量水平、人工工资单价、有关费用标准按省级建设主管部门颁发的计价表（定额）和计价办法执行；材料价格按工程所在地造价管理机构发布的市场指导价取定（市场指导价没有的按市场信息价或市场询价）；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。暂列金额、暂估价、甲供材料价格以及安全文明施工措施费、规费和税金费率等不可竞争费用在计算本工程招标控制价时不调整。

9.2招标控制价异议处理

投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应以前附表中所列方式向招标人提出，招标人应当及时核实。经核实确有错误的，招标人应当调整招标控制价，在开标3日前通知所有投标人。

四、投 标 文 件 的 编 制

10、投标文件的组成

10.1投标文件应按 “投标文件格式”进行编写。

10.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

10.3投标人编写的投标文件应包括：

（1）资格审查文件：该部分内容按资格审查要求制作

（2）商务文件：

1）投标函

2）投标函附表

3）投标报价书

4）企业业绩证明材料；

5）投标人认为需要提供的其他证明材料。

（3）施工技术方案

五、投  标  报  价

11、投标报价

11.1、投标报价方式

本工程项目采用下列第（2）种方式。

- （1）固定总价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策风险系数。除设计变更和招标人要求变动外结算时不作调整。

- （2）固定单价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由发包人承担，综合单价的风险由承包人承担，中标后单价不调整。完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定，综合单价按照合同约定。

投标人依据招标文件、工程量清单、招标人控制价、施工图纸及设计文件、施工现场情况等资料并自行考虑包括以上各种风险因素在内的所有风险后进行投标报价。

投标报价的计价方法：工程量清单计价

11.2 投标报价编制要求

11.2.1投标人的投标报价，所有投标报价以人民币表示，投标人报价单位为万元，保留小数点后两位。

11.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改 “工程量清单”中的相应报价。

11.2.3　除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据投标人根据工程实际情况和本企业经营管理水平自主合理报价，但不得低于企业成本价：

1）本招标文件、招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；

2）设计文件及相关资料；与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

3）工程量清单及招标控制价；

4）各级行业建设主管部门颁布的与工程造价有关的法规、文件、规定。

5）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

11.2.3投标文件报价中单价、合价均采用人民币表示。已标价的工程量清单必须按照招标文件所提供的格式填入，工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除投标人根据工程实际情况结合施工组织设计要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单（包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少）。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

11.2.4工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

11.2.5投标单位的投标报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的全部费用，投标人已标价工程量清单中如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。除本招标文件或合同另有约定外，结算时不得调整。

11.2.6投标人应将下列不可竞争费用按照规定的标准计取，不得降低标准计取：（1）现场安全、文明施工措施费；（2）社会保险费、住房公积金、环境保护税；（3）省级以上财政、税收、物价等部门批准的税金及行政性规费；（4）其他按照法律、法规规定的不可竞争费用；（5）专业工程暂估价和材料暂估价；（6）暂列金额。

11.2.7工程量清单报价中的项目单价与其数量相乘的总和，应与投标报价汇总表总价及投标函中的投标总价相符，不符时以单价数量的总和为准。

11.2.8其他规定：投标单位必须了解场地周边情况，考虑施工时必要的条件和措施，施工期间矛盾协调由投标人负责，相关费用含在投标报价中不另行支付。本工程由承包人自购的材料采购进场时需报监理及业主确认质量后方可进场使用。

12.勘察现场

12.1考虑到本工程实际情况，投标人应对工程施工现场场地条件和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，招标人有向投标人提供帮助的义务。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

12.2投标人到现场实地勘踏，应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、相关专业施工队伍的配合与衔接及任何其他（包括且不限于：施工临时设施、脚手架及现场运输设备、施工现场因政府部门规定而造成的各种限制条件等等）足以影响承包价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获得批准。

13、投标有效期

13.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

13.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有 投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

六、投标文件的密封与递交

14、投标文件的份数和签署

14.1投标文件份数：见投标人须知前附表；

15、所有封袋及投标文件的封面上都必须写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称；

15.1所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）；

16、投标截止期

16.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将实体投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

16.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

16.3投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

16.4除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

16.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

17、投标文件的修改与撤回

17.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

17.3投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

17.4投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

17.5投标截止以后，在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

七、开    标

18、开标

18.1开标会由招标人或招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。在评标期间，投标人应主动远离评标场所，投标人对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格，并承担相应法律责任。

18.2开标程序：

（1）开标时，由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封、标识的，将作为无效投标文件，退回投标人。评标委员会按照招标文件要求对投标人进行资格审查，经审查的合格的投标人若满足3家及以上，招标人将邀请所有资格审查合格的投标人按评标标准进行评审。若资格审查合格单位不满三家且经评标委员会认定缺乏竞争性的招标人将依法重新招标。

（2）招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有符合招标文件规定要求的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

18.3在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的、标识的；

（2）超过投标截止时间递交的投标文件；

（3）投标截止时间时，授权委托人未携带有效身份证到开标会现场的。

八、评  标 与 定 标

19、评标

投标文件的评审工作由评标委员会负责进行。评标委员会成员应认真阅读招标文件，严格依据国家和省市有关招标投标的法律法规精神和本招标文件要求进行评审，依法独立评标，不得带有任何倾向性，客观、公正地履行职务，对所提出的评审意见承担个人责任。评委会对文件有疑问的应向招标人提出，在充分熟悉和把握招标文件和相关法律法规的前提下进行评标工作。

19.1初步评审

19.1.1响应性评审

评标委员会根据招标文件重大偏差条款的规定，对投标人的投标文件进行响应性评审，并记录评审结果。

19.1.2算术错误修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

19.1.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

19.2详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

19.2.1详细评审

1）初步评审完成后，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。

2）投标文件未通过初步评审的，视为无效投标文件，不得进入详细评审。

3）在详细评审阶段，对投标报价的评审应当以初步评审后得出的价格为依据。

19.2.2在评标过程中，评标委员会成员对同一问题意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成评标结论。

19.2.3经过初步评审后的投标文件及投标人按照要求对其投标文件作出的澄清、说明、补正内容，成为其投标文件组成部分。施工合同将以包含上述文件的投标文件及招标文件内容为基准进行签订和执行。

20、重大偏差的认定

（一）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（二）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（三）如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（四）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（五）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

（六） 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

（七）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（八）与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（九）与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（十）与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（十一）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（十二） 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（十三）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（十四）  投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（十五）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（十六）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（十七）未按招标人提供的工程量清单计价规范编制投标报价的；

（十八）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

（十九）资格不合格的。

21、经评标委员会认定为存在重大偏差的投标文件，将作为废标处理。另在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标除作废标处理，并依据相关法律法规进行处罚。投标文件被确认废标的，招标人将告知该投标人。

22、评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

23、评标标准及方法：

23.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

23.2评标委员会按照招标文件第三章”评标办法”规定进行评标。

24.定标

24.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐不超过3名有排序的合格的中标候选人。

24.2排序原则：（1）按得分高低从高到低进行排序；（2）当得分相同时，取报价低者优先；（3）当得分、报价均相同时，由评标委员会决定。

24.3评标委员会应当按照招标文件的规定推荐排序后的1至3名中标候选人。招标人确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。如排名第二的中标候选人也发生上述问题，依次可确定排名第三的中标候选人为中标人或者重新招标。

24.4评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权撤回其投标。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

九、授  予  合  同

25、中标

25.1根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，评标委员会推荐排序第一名的中标候选人为中标人，公示三日，未有质疑的，招标人将向中标单位发出中标通知书，并同时通知其他投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

25.2中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订施工合同。中标人不与招标人订立合同的，招标人有权取消其中标资格，由此给招标人造成的损失，应予以赔偿。

25.3招标人不得向中标人提出压报价、增加工作量，缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。

26、合同签订

26.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同，投标人的投标文件内容应作为合同的组成部分。

# 第三章 评标办法和标准

1、评标办法

1.1评标委员会仅对通过初步评审的技术文件进行详细评审。

1.2评标办法采用综合评估法。

1.2.1综合评估法采用百分制进行量化。

1.2.2评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。技术标的计分方法：按评委合计后汇总，去掉一个最高分，去掉一个最低分，汇总平均后的得分为其得分。计算出的分值保留2位小数。

1.3评分细则(100分)

| 分值构成 (总分100分) |  |  | 技术标（施工技术方案）：50分 商务标：20分 经济标：30分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项 | 评分因素 | 评分标准 |
| 1 | 技术标（50分） | 工程施工技术方案的科学性、严密性、合理性 （25分） | 施工方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性得20-25分； 施工方案较合理、描述较为详细，不存在实施难度得10-20分； 施工方案基本合理、描述一般，存在可操作性得15分； 施工方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得5-10分； 施工方案具有明显不合理项、描述欠缺，存在实施难度得0-5分； 其余不得分。 |
|  |  | 质量、安全、进度控制措施（10 分） | 质量、安全、进度控制措施到位，措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性得8-10分；措施较合理、严密、描述较为详细5-8分；方案基本合理、描述一般得3-5分；措施具有不合理项、描述略欠缺得1-3分；方案具有明显不合理项、描述欠缺得0-1分；其余不得分。 |
|  |  | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排（6分） | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排投入，由评委对比打分，本项目的技术设备和人力资源安排充足得4-6分；设备和技术人员安排有欠缺得2-4分；设备和技术人员力量较弱的得0-2分；其余不得分。 |
|  |  | 有效改进措施和合理化建议（5分） | 对项目实施提出有效建议和措施每项得 1 分，最高得5分。 |
|  |  | 满足验收合格的保证措施（4分） | 根据提供的针对本项目实施后能达到验收标准的有效保证措施，措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得3-4分；措施较合理、严密、描述较为详细得1-3分；方案基本合理、描述一般得0-1分；其余不得分。 |
| 2 | 商务标（20分） | 管理体系 （5分） | 取得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且均在有效期内，得5分，缺项不得分，提供证书复印件加盖单位公章。 |
|  |  | 企业业绩 （15分） | 企业自 2019 年 1 月 1 日以来，投标人承担过合同金额60万及以上类似项目的，有1个得3分，满分15分（以合同签订时间时间为准，提供合同复印件加盖单位公章） |
| 3 | 经济标（30分） | 价格分 （30分） | 以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价）算术平均值作为评标基准价〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行算术平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为评标基准价〕 投标报价等于评标基准价的得满分30分，投标报价每高于评标基准价1％扣0.5分，每低于评标基准价1％扣0.3分，不足1%的以插入法进行计算（计算出的分值保留2位小数）。 |
|  |  | 除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 |  |

- 第四章 合同主要条款

小秦淮河保护更新二期-漆器二厂及其周边

正式用电工程

施工合同

发包方：扬州古城历史文化保护建设有限公司

承包方：

工程名称：小秦淮河保护更新二期-漆器二厂及周边正式用电工程

工程地址：

2024年   月   日

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就小秦淮河保护更新二期-漆器二厂及其周边正式用电工程施工事项，协商一致，订立本协议，供双方信守。

一、工程名称：小秦淮河保护更新二期-漆器二厂及其周边正式用电工程

二、工程地点：

三、工程施工范围及技术要求：详见工程量清单及说明。

四、工程造价：按中标价           元签订合同。以上造价为合同价格，最终造价按审计部门审计造价进行结算，若因发包人要求增加，增加部分的工程量经甲方书面确认后按实际增加工作量签证另行计算。

五、承包方式：包工包料。

六、履约保证金：/

七、结算方式：本合同为固定单价合同，本工程需要进行结算审计。审计阶段，若核减率超过5%（含）以上，审计费用由承包人承担，5%以下审计费用由发包人承担。 乙方若承担审计费用的在审计阶段由审计单位扣除。核减率计算说明：（送审价-审定价）/送审价，送审价指施工单位送审第一稿结算价。审定价指审计单位最终核定金额，送审价及审定价均指可审部分。

综合单价包含的风险范围：除了设计变更、发包人要求变动的内容、政策性调整以外的风险。

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：施工过程中实际发生工程量与招标控制价清单不一致，发生工程量增减，清单缺项、漏项的，施工单位需要及时办理签证变更备案流程。

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整  。

- 变更

1、变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更及发包人要求变动的内容。

2、 变更估价

2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定。

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

（3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由承包人根据工程变更资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人书面确认后调整。承包人报价浮动率＝（1-中标价/招标控制价）*100%，工程造价管理机构发布的信息价格中缺项中，按发承包双方共同询价、认价的方式确定，并签署书面的认价文件，作为依据。如变更实施时不能达成一致，应先行实施，并按照通用条款第4.4款〔商定或确定〕执行。

注：计算报价浮动率时的中标价和招标控制价应扣除计取规费、税金等相关费用后的暂列金额、暂估价等不可竞争费用；

（4）其它按相应的法律法规文件执行。

（5）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人书面确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

1）单价措施项目变更原则同分部分项工程；

2）总价措施项目中以费率报价的，费率不变；

3）总价项目中以费用报价的，按投标报价折算成费率调整；

4）原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施变更要求，经发包人书面确认后调整；

5）如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利；

6）因工程变更造成措施项目费调减，承包人应予申报，承包人未申报的，由发包人在结算报审时直接予以扣除。

九、付款方式：

工程竣工验收合格且完成送电付至合同价（扣除暂列金额及其规费税金）的70%，终审完成后付至终审价的97%，剩余款项（不计息）待缺陷责任期满甲乙双方无争议后付清。

付款时需提供增值税专用发票。

十、工程工期

工期总日历天数为 45 天，开工时间以发包单位通知为准。因不可抗力因素和甲方原因造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延。

若出现以下情况造成工期延误的发包人不承担费用，只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商：1）不可抗力；2）发包人未能及时组织设计交底，或发包人对已完工序进行设计变更的；3）因发包人设计变更在建筑面积、结构形式、设计标准作重大调整，增加的工程量使承包人工程进度无法按原计划实施进行的；4）非因承包人原因停水、停电连续24小时以上的。

若乙方未按约定的日期完工，每延期一天予以合同价款千分之一的经济处罚，同时承担因延期而导致的甲方损失（包括直接何间接损失）。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价20% 。

十一、分包

1、允许分包的专业工程包括：承包人资质不包含的内容（包括但不限于渣土等，需要专业分包的需报发包人审批）；需要专业分包以及特殊情况下发包人认为需要分包的。

2、其他关于分包的约定：本工程渣土外运必须发包给具备《道路运输经营许可证》且符合扬州关于渣土运输管理有关规定的渣土运输企业

3、关于分包合同价款支付的约定：按分包合同约定的条款执行。

十二、施工要求

1、乙方必须严格按照甲方技术要求进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。

2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。若司法、行政机关确认甲方需承担先行赔偿或补偿责任的以及甲方为顺利解决纠纷先行支付赔偿或补偿费用的，甲方有权全额向乙方追偿或者直接从尚未支付的款项中扣除，不足部分由乙方另行支付，乙方对此无任何异议。

十三、违约责任

1、乙方不能按期完工，或者，乙方施工质量不符合约定，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方支付违约金后，并不免除其修复和继续完工的义务。

十四、合同解除

1、甲方无正当理由拖欠工程款超出90日的，乙方有权解除本合同。

2、乙方发生下列情形之一的，甲方可解除本合同，且不承担任何责任：

1）拖延工程达到10日的。

2）乙方怠于履行本合同，经甲方催告后在规定时间内仍未履行的。

3）乙方违约，给甲方项目造成影响或造成甲方损失的。

4）乙方不具备履行本合同的条件或违反本合同约定的致使甲方认为本合同没必要继续履行的。

十五、其它事项

1.1发包人代表：

联系方式：

1.2项目经理：

联系方式：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

中标人进场前，发包人对中标人的项目经理及现场管理人员、安全员等进行面试，面试通过的人员方可进场管理。

合同签订后，发包人将对中标单位项目经理、现场管理人员、安全员等主要管理人员实行考勤制度。项目经理缺勤，发包人有权处以罚款3000元/天，连续5天或一个月内累计10天不在现场，发包人有权终止合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理；现场管理人员、安全员缺勤，每次罚款1000元/天，连续5天或一个月累计10天不在现场，发包人有权要求更换人员，必要时可解除合同，承包人承担所有责任 。

2、本工程施工中的矛盾纠纷和相关事宜由乙方负责调处，相关费用含在投标报价中不另行支付。

3、本工程完成后，由乙方书面申报，甲方审批后方可进行竣工验收。工程未交付前，乙方负责做好成品保护。如有损坏应负责维修，直至合格，其维修看护费用由承包人承担。

4、验收时，若乙方未按图纸及工程量清单施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲方不予支付工程款。

5、本工程缺陷责任期两年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内，乙方未进场修复，视为自动放弃保修金，由甲方委托它方维修。

6、承包人必须严格按扬州市建筑施工扬尘管控标准“十六条”要求及市区有关规定和部署，全面做好施工现场及土方临时堆放场地的扬尘控制工作，相关费用投标时综合考虑。承包人应采取控制措施使施工现场达到市环保和政府其它部门对建筑工地的要求，避免伤害或妨碍公众及周围环境，如因妨碍或伤害造成的行政处罚等其它赔偿均由承包人承担。凡被省、市“攻坚办”、大气办通报、曝光的建筑工地，经查实后一律从严从重予以处罚，每发生一次扣缴承包人违约金10000元。

7、在施工期间应采取临时交通措施，确保沿线居民能够正常通行及出行安全，发包人不再支付费用。承包人需独立完成包含但不限于施工现场非甲方因素的矛盾协调、现状地下管线排查、占道施工手续办理、现状弱电迁移、供电公司现场施工配合工作及送电前新铺设电缆看护工作等，同时上述工程所有产生的费用皆由承包人自行承担，发包人不再另行支付。

8、承包人投标报价中应包括但不限于水电接驳、排水（降水）等其他未尽事宜。

9、本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括建设单位供应材料由于承包人验收把关不严）的工程材料承包人无条件更换和返工，并按照不合格材料购进总额的30%向发包人支付违约金。

10、本项目中存在地下不明障碍物、附着物清理等；投标单位自行勘察现场，考虑拆除保护，费用在投标风险系数中自行考虑，发包人不再支付费用。

11、承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，若有违章行为按规定处罚，一切责任自负。

12、承包人需要考虑与综合管线等单位的配合服务造成的工期延误，费用增加，发包人不再另行支付费用，工期不顺延。

13、承包人需自行踏勘现场，充分了解现场情况，包含但不限于材料堆放场地、临设场所、投诉等，承包人自行解决。

14、承包人自行办理一切相关部门要求的手续等。

15、建材及建筑垃圾运输等，承包人自行考虑运输方案。

16、若项目在实施过程中发生纠纷或诉讼，约定向项目所在地人民法院提起诉讼。

十六、生效条件

本协议共捌份，甲方持有肆份，乙方执肆份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

甲 方（盖章）：                          乙方（签字盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

时间：                                  时间：

附件1：

扬州市工程建设项目廉政合同

项目名称：

发包方（全称）：

承包方（全称）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方的责任

（一）甲、乙双方应加强对本方人员的廉政监督，健立和健全廉政制度。

（二）甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

（三）甲、乙双方应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（四）甲、乙双方严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（五）甲、乙双方业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（六）甲、乙双方发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方在廉政建设方面的责任

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准发出或参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）服从市场管理，并遵从有关规定，不提不合理的要求和条件；

（六）不准预定框框、照顾关系，造成不公平竞争；

（七）不准向评委施加任何倾向性影响；

（八）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备供应、材料供应、工程分包、劳务合作等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方廉政建设方面的责任

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准通过关系对甲方、相关单位或个人施加影响；

第四条 违约责任

（一）甲方若有违反本合同的，视情节轻重，每次给予1至10万元的违约罚款；若严重违反本合同，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方若有违反本合同的，视情节轻重。每次给予工程款的1％至10％的违约罚款；若严重违反本责任书，在1- 3年内不得进入扬州市工程建设市场；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本合同作为工程总承包合同的附件，与工程总承包合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本合同一式捌份，由甲乙双方各执肆份。

（本页无正文，为盖章页）

发包方(公章)：                     承包方(公章)：

地  址：                   地  址：      

法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：      

委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：      

电  话：                 电  话：    

传  真：                 传  真：    

开户银行：                 开户银行：  

账  号：                     账  号：    

邮政编码：                   邮政编码：  

附件2：

安全生产协议书

发包人（全称）：                   （以下简称甲方）

承包人（全称）：                   （以下简称乙方）

为了切实加强施工现场安全生产管理，全面履行甲乙双方签订的工程合同，进一步明确在工程过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护现场人员的安全身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程安全生产管理条例》国务院第393号令以及有关法律、法规、政策的规定，签订本协议书。甲乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。

- 工程项目概况

1.工程名称：

2.工程地点：

二、安全生产目标

1.人身伤亡事故为零；

2.机械、设备事故为零；

3.火灾事故为零；

4.负同等以上责任交通事故为零；

5.环境污染事故为零；

6.重大职业病事故为零。

三、安全生产要求

1.乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而造成的损失由乙方自行承担。

2.乙方应熟悉并能自觉遵守、执行住建部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工现场的安全及工作人员的安全与健康。

3.乙方在施工期限内，如需进行有限空间作业，必须依据《受限空间作业安全管理制度》和《污水处理构筑物内部作业安全管理制度》等规定，办理有限空间作业审批手续，未经甲方书面同意，严禁私自进行有限空间作业，否则造成的一切责任由乙方自行负责；且乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按甲方要求及有关合同条款加强自身管理，履行乙方责任。

4.乙方及其员工必须学习、掌握，并执行国家、地方、行业现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。做好三级教育和农民工教育。

5、乙方必须执行“三同时”制度。

6.乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。

7.未经甲方书面同意乙方不得擅自拆除任何安全防护措施。

8.因乙方违章操作等造成的安全事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关，甲方对安全事故不承担任何法律责任。

9.乙方负责对本单位施工人员做好安全技术交底。

10.乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近作业时，作业开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方书面认可后实施。

11.乙方必须持有企业资质证、安全资质、外进许可证，对作业现场安全管理负全责，组织指挥现场安全生产，向合法分包单位（民工）公布本企业、本作业现场安全生产规章制度。核查合法分包单位（民工）安全生产保证体系和规章制度，并对合法分包单位（民工）安全生产实施监督管理，如因合法分包单位造成安全责任事故的，由乙方与合法分包单位自行解决和承担责任，与甲方无关，造成甲方损害的，甲方有权追究乙方及合法分包单位的法律责任。

12.乙方在安排工作时针对其作业内容、工艺要求，提出作业方法和安全操作规程，提供规范标准的安全保护设施。以书面形式向作业负责人进行安全技术交底，交底由作业负责人和安技人员签字备案。作业中监督应按交底内容实施。

13.乙方应当教育本单位职工遵章守法，严禁“三违”。作业中如因乙方作业人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规程而发生伤亡事故，所造成的损失和后果由乙方负责，如因此造成甲方承担补偿或赔偿责任的，甲方有权全额向乙方追偿。

14.乙方对所作业周边的环境有保护的职责，如有损坏，必须立即恢复原状，因此造成的一切后果由乙方负责。

15.乙方必须按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查和监督工作。负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达作业任务时，应进行有针对性的安全技术交底。检查操作人员安全着装和应佩带的安全保护用品；发生交叉作业时，应先报告甲方及有关负责人，并进行监护，不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高空作业的人员从事高空作业。

16.如乙方在作业过程中，造成对第三方的伤害，一切责任由乙方负责，如因此造成甲方发生补偿或赔偿的，甲方有权全额向乙方追偿。

17.乙方在作业期间，严禁偷、挪用、破坏作业现场的安全防护设施、警示标志、材料设备以及消防器材等。

18.乙方必须严格遵守甲方所制定的现场作业用电制度，规定及作业用电安全技术交底。

19.乙方在作业作业时必须严格遵守国家、省、市各类法律法规及强制规范，一切因乙方违反强制性规范造成的事故由乙方承担安全责任。

20.乙方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如乙方作业现场发生因工伤亡事故，必须立即向甲方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照。不准破坏事故现场。乙方须积极配合甲方及甲方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。

第四条、其它

1.本协议经甲乙双方签字、盖章后生效，双方应认真履行。其他未尽事宜由双方依据国家法律法规协商解决，届时可签署补充协议。甲乙双方协商不成或发生争议的，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

2.乙方还需遵守国家、省、市的其他安全管理法律法规。

4.此协议一式捌份，甲方、乙方双方各执肆份，具有同等法律效力。

发包人（盖章）：						承包人（盖章）：

法定代表人（代理人）：					法定代表人（代理人）：

签订时间：   年   月   日				签订时间：  年    月   日

- 第五章 技术规范及要求

承包人报价时应依据上述品牌表报价。承包人需在推荐品牌中选择任一品牌进行采购、施工。采用同等及以上档次的品牌产品，需获得发包人、跟踪审计单位、监理单位同意，

| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 江苏国鑫、江苏裕能、扬州科瑞 | 一级能效，SCB18-630/10-0.4 |
| 2 | 高低压断路器 | 德国金米勒、施耐德、ABB | 合资品牌 |
| 3 | 仪 表 | 无锡格策、扬州荣兴、江苏爱森思 | 多功能表，带485通讯 |
| 4 | 电 容 | 安徽瀚宇、宁波鼎诺、南京菲尔顿 | 带7%电抗 |

- 第六章 投标文件（格式）

一、资格审查文件格式

招标人名称：

项目名称：

投标申请人资格审查

申请书

投标申请人：（写明投标单位名称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

地     址：

日     期：              年      月        日

- 目   录

（一） （1）资格审查申请书；

（2） 针对本工程的授权委托书原件；

（3）申请资格审查人简介；

（4）项目负责人近两年已完成工程、在建工程情况；

（5）承诺书（无在建工程、材料真实性）。

（二） （1）企业法人营业执照；

（2）企业资质证书；

（3）注册建造师执业证书及安全生产考核合格证（B证）；

（4）企业安全生产许可证；

（5）由社保部门出具的投标人为授权委托人及投标报名项目经理缴纳的2024年2月至2024年4月养老保险费用的证明材料；

资格审查申请书

1、本申请充分理解下列情况：

1.1、资格审查合格的投标人才有资格进入开标程序。

1.2、你方保留更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格审查合格且能满足变更要求的投标申请人。

2、如为联合体投标，随本申请，我们提供联合体各方的详细情况，包括资金投入（即其它资源投入）和盈利（亏损）协议。我们还将说明各方在每个合同中以百分比形式表示的财务方面以及合同执行方面的责任。

3、我们确认如果我方中标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署，从而我受到法律约束；

4、下述签字人在此声明，在本申请书所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托        （单位名称）的       (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加              工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。
代理人：         性别：                  年龄：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：    年     月    日

申请资格审查人简介

| 单 位 名 称 |  |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 质 等 级 |  |  | 单 位 性 质 |  |
| 法 定 代 表 人 |  |  | 联 系 人 |  |
| 项 目 负 责 人 |  |  | 资 格 等 级 |  |
| 拟 投入的 人员 |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 申 请 资 格 审 查 人 组 织 机 构 和 企 业 概 况 |  |  |  |  |

承  诺  书（无在建工程）

致：                            （招标人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）             项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内，拟任项目经理       无任何在建工程项目。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（公章）

法定代表人签名：

项目经理签名：

年   月   日

承诺书（资格审查材料真实性）

致：                            （招标人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）             项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（公章）

法定代表人签名：

项目负责人签名：

年    月    日

二、商务文件格式

封面

招标人名称：

项目名称：

投   标  文  件

投标文件内容：              商务文件

投  标  人：              (盖投标人单位公章)

法定代表人：  (签字或盖章)或其委托代理人：   (签字)

日  期：         年     月     日

目     录

商务文件主要包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标函附表

（3）投标报价书

（4）企业荣誉证明材料；

（5）投标人认为需要提供的其他证明材料。

（包括但不仅限于以上内容）

注：目录、序号和页码由投标人自行编列。

一、投标函及授权委托书

（一）投标函

招标人

1、根据已收到的                工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币  万元的价格，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单及工程预算的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在       （日历日）内竣工，并达到       （质量标准）。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方承诺经过初步评审的资格审查文件及按照要求对投标文件所作出的澄清、说明、补正内容，成为我方投标文件的组成部分。如果我方中标，施工合同将以包含上述文件的投标文件及招标文件内容为基准进行签订和执行。

6、我方承诺为本工程投入的项目经理在手工程符合扬州市项目经理管理的相关条款规定，所报的项目经理业绩均为真实业绩，如有虚假，我方愿接受招标投标管理部门及业主的相关处罚，并记入企业的诚信管理档案。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：（盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

电话：

日期：      年      月      日

    - 投标函附表

| 招标人 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目负责人 | 姓名： 证书类别： 证书编号： |
| 投标报价 | 总额：（大写） 元人民币； （小写） 元人民币； |
| 备注 |  |

投标人：                      (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

日期：          年      月     日

注：1、“投标函附表” 中投标报价金额应与“投标函”中的金额相同。

三、工程投标报价书

# 详见附件